УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Главы администрации

муниципального района - начальник

управления образования

_____________________ О.К. Дударева

«03» сентября 2012 г.

План-график

подготовки и проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ), государственного выпускного экзамена (ГВЭ) и государственной итоговой аттестации выпускников IX классов на территории

Сергиево-Посадского муниципального района в 2013 году

| № п/п | Наименование деятельности | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ЕГЭ и ГВЭ в 2013 году: - выпускники общеобразовательных учреждений текущего года; - обучающиеся и выпускники образовательных учреждений НПО и СПО. | сентябрь- октябрь 2012 года | Смирнова Н.И., руководители ОУ, руководители ОУ СПО и НПО |
| 2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2013 году: - выпускники общеобразовательных учреждений текущего года. | сентябрь- октябрь 2012 года | Чузавкова И.Н., руководители ОУ |
| 3. | Организация оперативного информирования обучающихся, родителей (законных представителей) и общественности по вопросам подготовки и проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2013 году через: - обновление сайтов общеобразовательных учреждений, управления образования; - использование Интернет-ресурсов официального портала ЕГЭ, Федерального института измерений (ФИПИ); - размещение информации на стендах; - средства массовой информации; - работу «горячей линии». | сентябрь- октябрь 2012 года, в течение учебного года | Чузавкова И.Н., Смирнова Н.И., руководители ОУ, руководители ОУ НПО и СПО |
| 4. | Подготовка приказа о назначении ответственных за подготовку ЕГЭ, ГВЭ, ГИА и формирование базы данных. | сентябрь-октябрь 2012 года | Смирнова Н.И., руководители ОУ |
| 5. 6. | Совещание руководителей ОУ о результатах государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI (XII) классов в 2012 году. Совещание заместителей директоров по УВР о результатах государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI (XII) классов. | сентябрь 2012 года сентябрь 2012 года | Смирнова Н.И., Чузавкова И.Н. Смирнова Н.И., Чузавкова И.Н. |
| 7. | Проведение РМО учителей – предметников (семинары, круглые столы) по вопросам: - изучения и использования документов, определяющих содержание контрольно-измерительных материалов по общеобразовательным предметам (в т.ч. демонстрационных версий 2013года, спецификаций, кодификаторов); - заполнения бланков ответов выпускниками; - критериев оценивания работ; изучения нормативных правовых актов, регламентирующих проведение ЕГЭ, ГВЭ, ГИА (в т.ч. положений, инструкций и т.д.) | октябрь – ноябрь 2012 года | Лейкина А.Г., руководители ОУ, руководители ОУ СПО и НПО |
| 8. | Оказание консультативной помощи по разъяснению родителям (законным представителям) и общественности нормативных правовых актов по единому государственному экзамену, государственному выпускному экзамену и государственной (итоговой) аттестации выпускников по мере их поступления | в течение учебного года | Смирнова Н.И., Чузавкова И.Н., руководители ОУ, СПО и НПО |
| 9. | Мероприятия по формированию: - региональной информационной системы обеспечения проведения ЕГЭ; - региональной базы данных об участниках государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в новой форме с использованием технологии Закрытого акционерного общества «КРОК Инкорпорейтед». | в течение года, по графику РЦОИ | Чузавкова И.Н., Смирнова Н.И., Крохичева Т.В., руководители ОУ, руководители ОУ СПО и НПО |
| 10. | Организация диагностических работ по общеобразовательным предметам для выпускников IX,XI(XII) классов общеобразовательных учреждений в формате ЕГЭ и ГИА-9 в новой форме в соответствии с графиком мероприятий, проводимых через систему СтатГрад в 2012-2013 учебном году. | октябрь- декабрь 2012года; февраль-март 2013 года | Смирнова Н.И., Бадикова Е.М., руководители ОУ |
| 11. | Организация участия учителей – предметников подготовке экспертов предметных комиссий государственной экзаменационной комиссии Московской области: - на базе Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования Московской области «Академия социального управления» - дистанционная подготовка на базе Федерального государственного бюджетного учреждения «федерального института педагогических измерений» | по графику ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» февраль- апрель 2013 | Смирнова Н.И., Кондрашкина С.В., руководители ОУ, руководители ОУ СПО, НПО, ВПО |
| 12. | Организация участия в обучении председателей, заместителей председателя и экспертов территориальных предметных комиссий по общеобразовательным предметам (проверка работ выпускников IX классов) в соответствии с учебным планом - расписания курсовой подготовки Московской области. | ноябрь 2012 года – февраль 2013 года по графику ГБОУ ВПО МО «Академия социального управления» | Чузавкова И.Н., Лейкина А.Г, руководители ОУ |
| 13. | Проведение пробного экзамена по математике в формате государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов. | апрель 2013 года | Чузавкова И.Н., Лейкина А.Г. |
| 14. | Совещания с муниципальными координаторами по вопросам проведения: - единого государственного экзамена; - государственного выпускного экзамена; - государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов. | январь – май 2013 года | Смирнова Н.И., Чузавкова И.Н., |
| 15. | Оперативные совещания с техническими исполнениями единого государственного экзамена и государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов. | по мере необходимости в течение учебного года | Крохичева Т.В., Чузавкова И.Н. |
| 16. | Сбор заявок на проведение ГВЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья. Предоставление заявок в Министерство образования Московской области. | январь - февраль 2013 года. | Смирнова Н.И., руководители ОУ |
| 17. | Сбор информации об условиях, необходимых для выпускников с ограниченными возможностями здоровья в пунктах проведения ЕГЭ, ГВЭ. Предоставление информации в Министерство образования Московской области. | февраль 2013 года | Смирнова Н.И., руководители ОУ |
| 18. | Формирование пунктов проведения экзамена (в т.ч. для выпускников с ограниченными возможностями здоровья): - для участников единого государственного выпускного экзамена; - для участников государственного выпускного экзамена | январь- февраль | Смирнова Н.И., руководители ОУ-ППЭ |
| 19. | Ознакомление с нормативными правовыми актами и методическими рекомендациями о проведении ЕГЭ, ГВЭ, ГИА-9 всех участников и исполнителей. | по мере поступления документов | Смирнова Н.И., Чузавкова И.Н., руководители ОУ, руководители ОУ СПО и НПО |
| 20. | Организация участия в обучающих семинарах и инструктажа: - муниципальных координаторов; - руководителей пунктов проведения экзамена; - организаторов единого государственного экзамена в пунктах проведения экзамена; - уполномоченных представителей государственной экзаменационной комиссии Московской области по проведению единого государственного экзамена. | март 2013 года | Смирнова Н.И. |
| 21. | Досрочный этап проведения единого государственного экзамена. | 20 апреля- 6 мая 2013 года | Смирнова Н.И., Чузавкова И.Н., Лейкина А.Г |
| 22. | Согласование взаимодействия с органами и службами: - УМВД - ОГИБДД УВД; - здравоохранения; | За 10 дней до начала проведения диагностического тестирования, пробного и основных экзаменов. | Смирнова Н.И. |
| 23. | Совещания со школьными координаторами по вопросам проведения - ЕГЭ; - ГВЭ; - ГИА-9. Оперативные совещания с техническими исполнителями ЕГЭ и ГИА-9 | январь-май 2013 года | Смирнова Н.И., Чузавкова И.Н. |
| 24. | Участие в итоговом совещании Министерства образования Московской области, РЦОИ с заместителями руководителями муниципальных органов управления образованием о подготовке к государственной (итоговой) аттестации 2013 года и порядке окончания 2012-2013 учебного года. | апрель 2013 года | Уфимцева Н.А. |
| 25. | Инструктаж по вопросам ответственности и информационной безопасности различной категории организаторов ЕГЭ. | апрель - май 2013 года | Смирнова Н.И., руководители ОУ, руководители ОУ-ППЭ |
| 26. | Участие в совещании Министерства образования Московской области, РЦОИ с руководителями муниципальных органов управления образованием о проведении государственной (итоговой) аттестации выпускников IX, XI(XII) классов общеобразовательных учреждений Московской области в 2013 году | май 2013 года | Дударева О.К. |
| 27. | Основной этап проведения единого государственного экзамена, государственного выпускного экзамена и государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов | май – июнь 2013 года | Смирнова Н.И. , Чузавкова И.Н., руководители ОУ, руководители ОУ-ППЭ |
| 28 | Формирование списков учителей-предметников для работы в государственной экспертной комиссии, муниципальной предметной экзаменационной комиссии. | май – июнь 2013 года | Лейкина А.Г., руководители ОУ |
| 29. | Совместная работа по оперативному информированию о работе конфликтной комиссии Московской области и муниципальной конфликтной комиссии. | июнь- июль 2013 года | Смирнова Н. И., Чузавкова И.Н., руководители ОУ |
| 30. | Организация ознакомления участников ЕГЭ с результатами ЕГЭ и с результатами государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов. | июнь- июль 2013 года | Смирнова Н.И., Чузавкова И.Н., руководители ОУ |
| 31. | Выдача свидетельств о результатах единого государственного экзамена: - досрочный и основной периоды. | июнь - июль 2013 года | Смирнова Н.И., руководители ОУ |
| 32. | Подготовка публикаций, информационных объявлений в СМИ по организации, проведению и результатах ГИА-2013. | в течение учебного года | Смирнова Н.И., Чузавкова И.Н. |
| 33. | Участие в тематических передачах по местному ТВ и радио. | в течение учебного года | Дударева О.К., Уфимцева Н.А. |
| 34. | Подготовка отчетов по проведению ГИА в 2013 году. | июль | Чузавкова И.Н., Смирнова Н.И. |
| 35. | Совещание руководителей ОУ: «Итоги и анализ проведения ГИА на территории Сергиево-Посадского района в 2013году». | сентябрь 2013 года | Чузавкова И.Н., Смирнова Н.И. |